## Blad1
Task | User Story | Sprint | Hours | Begin date | End date
Collaboration Contract |  | 1 | 4 | 2021-09-07 | 2021-09-14
Create Project Backlog |  | 1 | 4 | 21-9-2021 | 21-9-2021
User Interface Wireframe |  | 1 | 25 | 21-9-2021 | 5-10-2021
User Stories Creation |  | 1 | 10 | 21-9-2021 | 5-10-2021
Data model |  | 1 | 5 | 21-9-2021 | 5-10-2021
Additional Documentation (Presentation, Project Plan, etc.) |  | 1 | 5 | 28-9-2021 | 5-10-2021
Update Collaboration contract |  | 2 | 4 | 2021-10-06 | 2021-10-13
US2 I want to show of my projects on my profile | 2 | 2 | 8 | 2021-10-06 | 2021-11-03
US 3 I want to show my personal information | 3 | 2 | 8 | 2021-10-06 | 2021-11-03
As a user I want to save projects | 2 | 2 | 12 | 2021-10-06 | 2021-11-03
Figure out database connection to azure in java application |  | 2 | 18 | 2021-10-06 | 2021-11-03
Update Project plan |  | 2 | 4 | 2021-10-06 | 2021-11-03
Setup layers in backend |  | 2 | 5 | 2021-10-06 | 2021-11-03
Logging in with Fontys account | 5 | 2 | 15 | 2021-10-06 | 2021-11-03
Other documentation for Fontys |  | 2 | 2 | 2021-10-06 | 2021-11-03
Impact on society Doument |  | 2 | 3 | 2021-10-06 | 2021-11-03
Update user stories with correct names and more Acceptance criteria |  | 2 | 6 | 2021-10-06 | 2021-11-03
Making the XD design into responsive css and html files | 1,2,4 | 2 | 12 | 2021-10-06 | 2021-11-03
Fake login | 5 | 2 | 3 | 2021-10-13 | 2021-11-03
C4-Model |  | 2 | 4 | 2021-10-13 | 2021-11-03
Task | User Story | Sprint | Hours | Begin date | End date
Update user stories with Complexity points | N/A | 3 | 4 | 2021-11-10 | 2021-11-10
Update hours per activity document | N/A | 3 | 2 | 2021-11-11 | 2021-11-11
Showing personal information | 3 | 3 | 6 | 2021-11-11 | 2021-11-24
Showing project | 2 | 3 | 10 | 2021-11-11 | 2021-11-24
Setting visibility level | 1 | 3 | 8 | 2021-11-11 | 2021-11-24
SQL Azure server | N/A | 3 | 8 | 2021-11-11 | 2021-11-11
Logging in with Fontys account | 5 | 3 | 14 | 2021-11-11 | 2021-11-24
Frontend HTML and CSS | 1,2,4 | 3 | 4+ | 2021-11-11 | 2021-11-24
Code reformatting | N/A | 3 | 12 | 2021-11-11 | 2021-11-14
Test plan | N/A | 3 | 8 | 2021-11-18 | 2021-11-23
Presentation Sprint review | N/A | 3 | 2 | 2021-11-23 | 2021-11-24
Showing someone elses profile | N/A | 3 | 8
Showing and managing connection requests | 8 | 3 | 6 | 2021-11-22 | 2021-11-23
Backend Chat Functionality with REST | 10 | 3 | 5 | 2021-11-18 | 2021-11-24
Documentation for Fontys | N/A | 3 | 4 | 2021-11-11 | 2021-11-24
Meetings | N/A | 3 | 72
Task | User Story | Sprint | Hours | Begin date | End date
Chat Front End | 10 | 4 | 12 | 2021-12-01 | 2021-12-08
Account Creation with Fontys PCN Endpoint | 5 | 4 | 2 | 2021-12-01 | 2021-12-08
Visibility change | 1 | 4 | 16 | 2021-12-01 | 2021-12-03
Delete Project | 2 | 4 | 6 | 2021-12-01 | 2021-12-08
Fontys login | 5 | 4 | 6 | 2021-12-02 | 2021-12-09
Account Creation | 5 | 4 | 5 | 2021-12-02 | 2021-12-09
Edit Project | 2 | 4 | 5 | 2021-12-02 | 2021-12-09
Manging Git | N/A | 4 | 2 | 2021-12-11 | 2021-12-09
Sprint retrospective | N/A | 4 | 6 | 2021-12-11 | 2021-12-09
Account search | N/A | 4 | 6 | 2021-12-09 | 2021-12-09
Image upload | N/A | 4 | 8 | 2021-12-11 | 2021-12-12
Frontend HTML and CSS | N/A(?) | 4 | 12 | 2021-12-01 | 2021-12-12
Export account information to PDF | 6 | 4 | 12 | 2021-12-06 | 2021-12-09
Task | User Story | Sprint | Hours | Begin date | End date
Newsfeed |  | 5 | 6 | 2022-01-16 | 2022-01-17
Story creation |  | 5 | 4 | 2022-01-16 | 2022-01-17
Stories displayed on a profile page |  | 5 | 2 | 2022-01-17 | 2022-01-18
Stories deletion on the profile page |  | 5 | 2 | 2022-01-17 | 17-1-2022
Translating |  | 5 | 10 | 2021-12-19 | 2022-01-19
Editing interests |  | 5 | 3 | 2022-01-16 | 2022-01-17
Creating presentations |  | 5 | 10 | 2022-01-17 | 2022-01-19
Unit Testing |  | 5 | 4 | 2022-01-17 | 2022-01-19
Setup pipeline |  | 5 | 1 | 2022-01-16 | 2022-01-17